## 5
Załącznik nr 1 do umowy Nr ZP/…../2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Zadanie nr 5: Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory przy ul. Mickiewicza 2-4 do komory przy ul. Kościuszki 36A i od komory przy ul. Moniuszki 9-15 do budynku przy ul. Przechodniej 10 w Kędzierzynie-Koźlu
L.p. | Etap zadania | realizacja |  |  |  |  | Wartość netto
|  | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1. | Projekt budowlany
2. | Zgłoszenie robót budowlanych
3. | Projekty wykonawcze sieci i przyłączy
4. | Roboty budowlane - montażowe:
4.1 | Przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
4.2 | Przebudowa sieci od komory przy Mickiewicza 2-4 do komory przy ul.Kościuszki 36A
4.3 | Przebudow sieci od komory przy ul.Moniuski 9-15 do budynku przy ul.Przechodniej 10
5. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
6. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
7. | Odbiór końcowy
8. | Rozliczenie budowy
Uwaga:
Wykonawca w harmonogram uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)