## 4.6
Załącznik nr 1 do umowy Nr ZP/…../2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania - Zadanie nr 4.6 - Budowa - 8 przyłączy w.p. + 8 węzłów + 8 ciepłomierzy
L.p. | Etap zadania | realizacja | [6 empty] | Wartość netto
|  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień
1. | Przyłącze ul. Matejki 29
1.1 | Budowa przyłacza w.p.
1.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
1.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
1.1.3 | Roboty montażowe
1.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
1.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
1.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
1.2.2 | Dostawa i montaż
1.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
2. | Przyłącze ul. Traugutta 1-3
2.1 | Budowa przyłacza w.p.
2.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
2.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
2.1.3 | Roboty montażowe
2.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
2.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
2.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
2.2.2 | Dostawa i montaż
2.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
3. | Przyłącze ul. Traugutta 5-7
3.1 | Budowa przyłacza w.p.
3.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
3.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
3.1.3 | Roboty montażowe
3.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
3.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
3.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
3.2.2 | Dostawa i montaż
3.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
4. | Przyłącze ul. Karola Miarki 2D
4.1 | Budowa przyłacza w.p.
4.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
4.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
4.1.3 | Roboty montażowe
4.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
4.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
4.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
4.2.2 | Dostawa i montaż
4.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
5. | Przyłącze ul. Karola Miarki 4-6
5.1 | Budowa przyłacza w.p.
5.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
5.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
5.1.3 | Roboty montażowe
5.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
5.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
5.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
5.2.2 | Dostawa i montaż
5.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
6. | Przyłącze ul. Powstańców 13
6.1 | Budowa przyłacza w.p.
6.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
6.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
6.1.3 | Roboty montażowe
6.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
6.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
6.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
6.2.2 | Dostawa i montaż
6.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
7. | Przyłącze ul. Głowackiego 4
7.1 | Budowa przyłacza w.p.
7.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
7.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
7.1.3 | Roboty montażowe
7.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
7.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
7.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
7.2.2 | Dostawa i montaż
7.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
8. | Przyłącze ul. Matejki 24
8.1 | Budowa przyłacza w.p.
8.1.1 | Projekt wykonawczy przyłącza
8.1.2 | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
8.1.3 | Roboty montażowe
8.1.4 | Roboty budowlane z odtworzeniem terenu
8.2 | Dostaw i montaż węzła cieplnego
8.2.1 | Projekt wykonawczy wezła
8.2.2 | Dostawa i montaż
8.3 | Dostaw i montaż licznika ciepła
9. | Odbiór końcowy
10. | Rozliczenie budowy
Uwaga:
Wykonawca w harmonogram uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
Wykonawca może dostosować harmonogram do swoich potrzeb, zachowując główne punkty.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)