## 4.3
Załącznik nr 3 do umowy Nr ZP/…../2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania: Zadanie nr 4.3 - Budowa - sieć w.p. Plac Wolności - al. Jana Pawła II + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze
L.p. | Etap zadania | realizacja | [7 empty] | Wartość netto
|  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik
1. | Projekt budowlany
2. | Zgłoszenie robót budowlanych
3. | Projekty wykonawcze sieci i węzłów
4. | Roboty budowlane - montażowe:
4.1 | Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
4.2 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Plac Wolności 9
4.3 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Plac Wolności 10-12
4.4 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Jana Pawła II 18-20
4.5 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Plac Wolności 9
4.6 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Plac Wolności 10-12
4.7 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Jana Pawła II 18-20
4.8 | Dostawa i montaż licznika ciepła Plac Wolności 9
4.9 | Dostawa i montaż licznika ciepła Plac Wolności 10-12
4.10 | Dostawa i montaż licznika ciepła Jana Pawła II 18-20
5. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
6. | Odbiór końcowy
7. | Rozliczenie budowy
Uwaga:
Wykonawca w harmonogram uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)