## 4.4
Załącznik nr 4 do umowy Nr ZP/…../2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania: Zadanie nr 4.4 - Budowa - sieć w.p. ul. Stalmacha - Powstańców + 2 przyłącza + 2 węzły + 2 ciepłomierze
L.p. | Etap zadania | realizacja | [7 empty] | Wartość netto
|  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik
1. | Projekt budowlany
2. | Zgłoszenie robót budowlanych
3. | Projekty wykonawcze sieci i węzłów
4. | Roboty budowlane - montażowe:
4.1 | Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
4.2 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Stalmacha 7
4.3 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Powstańców 25
4.4 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Stalmacha 7
4.5 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Powstańców 25
4.6 | Dostawa i montaż licznika ciepła Stalmacha 7
4.7 | Dostawa i montaż licznika ciepła Powstańców 25
5. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
6. | Odbiór końcowy
7. | Rozliczenie budowy
Uwaga:
Wykonawca w harmonogram uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)