## 5
Załącznik nr 9 do umowy Nr ZP/…../2018
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót
Nazwa zadania: Zadanie nr 5 - Budowa - sieć w.p. ul. Chopina i Kozielska + 3 przyłącza + 3 węzły + 3 ciepłomierze
L.p. | Etap zadania | realizacja 2019 | [5 empty] | Wartość netto
|  | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień
1. | Projekt budowlany
2. | Zgłoszenie robót budowlanych
3. | Projekty wykonawcze sieci i węzłów
4. | Roboty budowlane - montażowe:
4.1 | Budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej
4.2 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Kozielska 51-55
4.3 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Chopina 2-8
4.4 | Budowa przyłącza ciepłowniczego Chopina 1-9
4.5 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Kozielska 51-55
4.6 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Chopina 2-8
4.7 | Dostaw i montaż węzła cieplnego Chopina 1-9
4.8 | Dostawa i montaż licznika ciepła Kozielska 51-55
4.9 | Dostawa i montaż licznika ciepła Chopina 2-8
4.10 | Dostawa i montaż licznika ciepła Chopina 1-9
5. | Projekt tymczasowej organizacji ruchu
6. | Obsługa geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary)
7. | Odbiór końcowy
8. | Rozliczenie budowy
Uwaga:
Wykonawca w harmonogram uwzglednia pozycje wykonywane przez podwykonawców.
……………………………………, data ………………………………………
(miejscowość i data)